Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego”

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13

Opis wspólny dla wszystkich części

Zamawiający - Związek Powiatów Polskich wraz z Małopolską Agencją Doradczo Edukacyjną  Sp. Z o.o. realizuje projekt „Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarzadzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.05.0.01-00-035/11. Beneficjantami projektu jest 10 urzędów jednostek samorządu terytorialnego: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Starostwie Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Urząd Gminy Wodzisław, Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Urząd Miasta Łańcut, Urząd Gminy Przemyśl, Urząd Miejski w Parczewie, Urząd Gminy Nowa Słupia, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, Urząd Gminy Mielec. Jednym z realizowanych zadań jest wdrożenie u beneficjentów metody CAF.

W ramach zamówienia Zamawiający we własnym zakresie zapewnia:

- konsultanta wiodącego, którego rolą jest opracowanie metodologii, koordynacja wdrożenia zadania oraz wsparcie konsultantów, którzy będą przeprowadzać wdrożenie u poszczególnych beneficjentów;

- pracownika zajmującego się obsługą administracyjno-techniczną zadania;

- wydruk materiałów (materiały do wydrukowania powinny zostać przesłane do Zamawiającego w wersji elektronicznej z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem).

- wyżywienie uczestników warsztatów i konsultacji;

- sale, w których prowadzone będą warsztaty i konsultacje;

Przed rozpoczęciem wdrażania metody CAF u poszczególnych beneficjentów w Biurze Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Długosza 63/2 zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne, do udziału, w którym zobowiązani będą konsultanci odpowiadający za wdrożenia zadania w poszczególnych częściach. Termin spotkania zastanie ustalony w porozumieniu z konsultantami oraz konsultantem wiodącym.

Harmonogram realizacji zadania

| Etapy | Zadania | Osoba | Uwagi/Terminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Etap -wstępne zapoznanie pracowników z modelem doskonałości, planowanie samooceny. | Szkolenie wstępne pracowników-realizatorów samooceny. Wybór sposobu oceny punktowej. Upowszechnienie informacji o projekcie samooceny | Konsultanci Kierownictwo Kierownictwo w porozumieniu z konsultantami | W każdym urzędzie są już koordynatorzy CAF. kwiecień 2013 |
| 2.Etap-powołanie zespołów problemowych i wstępna diagnoza urzędów/starostw | Powołanie i przeszkolenie zespołów, zaznajomienie pracowników z kryteriami samooceny i sposobami samooceny. Wykonanie 1 próbnej oceny uproszczonej. Warsztaty CAF. | Wykonują konsultanci w porozumienie z kierownictwem | Zgodnie z metodyką kwiecień-maj 2013 |
| 3.Etap-poszukiwanie najlepszych rozwiązań w określonych kryteriach | Ustalenie sposobów działania, postępowania w poszczególnych kryteriach (korzystamy z wiedzy konsultantów i innych urzędów w ramach projektu). | Konsultanci w porozumieniu z kierownictwem, które ocenia zasadność korekt. Zespół ds. samoceny | Uwaga: w tym zadaniu nie chodzi i całościowy benchmarking a jedynie o tzw. „działania korekcyjne”. kwiecień - czerwiec 2013. |
| 4.Etap-wdrożenie proponowanych rozwiązań | Modyfikacja podejmowanych działań. Korekta. | Kierownictwa wspólnie z konsultantami i konsultantem wiodącym CAF | kwiecień - czerwiec 2013 |
| 5. Etap-wykonanie całościowej samooceny organizacji | Wykonanie oceny z uwzględnieniem wszystkich kryteriów | Zespół ds. samoceny, koordynator, Konsultanci. | maj – lipiec 2013 |
| 6.Etap- weryfikacja oceny przez zespół i konsultantów CAF | Osiąganie konsensusu w grupie, ustalenie punktacji. Weryfikacja uzyskanej oceny. Przygotowanie sprawozdania z oceny. | Zespół, konsultanci | maj - lipiec 2013 |
| 7.Etap-sporządzenie i wdrożenie planu doskonalenia | Sporządzenie projektu planu doskonalenia. Upowszechnij informacji o planie doskonalenia Zrealizowanie planu doskonalenia. | Kierownictwo wspólnie z konsultantami | lipiec 2013 |
| 8.Etap-monitoring, przegląd podejmowanych działań i dalsza ocena. | Monitoring działań Zaplanowanie kolejnej samooceny | Koordynator, Najwyższe kierownictwo | Po zakończeniu projektu, podejmują samodzielnie JST II półrocze 2013. |

Uwagi do harmonogramu:

- powyższy harmonogram zakłada, że w procesie samooceny możliwe jest zaadoptowanie najlepszej praktyki (uczenie się od innych, w tym konsultantów).W praktyce poszczególne etapy mogą zostać zmodyfikowane i dostosowane do tradycyjnego procesu samooceny.

- szkolenia będą odbywać się za pomocą metody warsztatowej (za wyjątkiem 1 szkolenia informacyjnego). Warsztaty samooceny należy przeprowadzić u każdego beneficjanta:  4-dniowe szkolenie, dla średnio 10 osób (średnia może ulec zmianie z uwagi na wielkość urzędów), 1 dzień szkoleniowy to jest 8 godzin zegarowych, czyli 32 godziny na grupę).Podczas warsztatów konsultant wykonuje zadania z etapu 1 i 2.

- wymienione etapy można przypisać do tradycyjnych faz i kroków (FAZA 1. Rozpoczęcie drogi z CAF, FAZA 2. Proces samooceny, FAZA 3. Plan doskonalenia, określenie priorytetów). Właściwe wdrożenie CAF (które polega na świadczeniu doradztwa u beneficjenta po 5 dni przez 8 godzin) obejmuje etapy-3,4,5,6. Przy czym etapy 3 i 4 mogą być realizowane bez konieczności składania wizyt u beneficjenta (ustalenia on-line).

- etap 7 obejmuje przeprowadzenie warsztatów w zakresie opracowania planu doskonalenia (16 godzin u jednego beneficjenta) oraz opracowanie planu doskonalenia (zamawiający szacuje, że czas potrzebny do opracowania planu doskonalenia wynosi 16 godzin dla jednego beneficjenta).

- istnieje możliwość modyfikacji harmonogramu w uzgodnieniu z konsultantem wiodącym, (termin wdrożenia musi być jednak zachowany, realizacja zamówienia została określona na okres od kwietnia do lipca 2013).

- szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą, Zamawiającym w imieniu, którego będzie działał konsultant wiodący oraz beneficjentem u którego wdrażana będzie metoda CAF.

- łączna liczba godzin warsztatów, usług doradczych, konsultacji realizowanych przez Wykonawcę dla jednego beneficjenta wynosi 104 godziny. Za wdrożenie etapu 8 odpowiada Zamawiający.

Koordynator jest w tym przypadku członkiem kierownictwa.

W metodzie CAF jest to FAZA 3. Plan doskonalenia, określenie priorytetów (proponuje się zachowanie wszystkich kroków tej fazy)